附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（**2023**年度）

项目名称：**2023年科技计划专项资金**

实施单位（公章）：**和田地区科学技术局**

主管部门（公章）：**和田地区科学技术局**

项目负责人（签章）：**阿依奴尔·买吐送**

填报时间：**2024年5月17日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

**为深入学习贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，贯彻落实自治区“科技创新26条”，加大财政科技投入,建立全区各级财政科技支出稳定增长机制，提高财政科技支出用于研发活动的比例，重点投向关键核心技术攻关、基础研究、创新平台建设等方面。设立创新驱动发展引导资金，建设区地县财政科技联动投入机制，根据地县财政科技投入和创新绩效情况进行奖补”等的要求，以加快实现高水平科技自立自强为目标，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，努力提升全地区科技创新能力和科技成果转化能力。　　2.主要内容　　2023年度地区本级科技计划，拟定31个项目纳入计划，拟申请财政科技经费345.7万元，自筹资金246.5万元。其中：科技成果转化示范类项目10项，基础研究类项目2项，创新环境（人才、基地）建设类项目2项，应用研究类项目10项，社会科学类项目7项。分布在：7县市企业（和田地区乡村振兴产业发展科技行动示范项目）7项，地区畜牧技术推广站1项，气象局1项，和田蚕桑科学研究所1项，地区人民医院6项，维吾尔医院1项，师范专科学校7项，维吾尔医学专科学校3项，职业技术学院3项，和田思成生产力促进中心1项。　　3.实施情况　　实施主体：各企业各事业单位。　　实施时间：2023年度31项本级科技计划项目实施期限1—3年。　　实施情况：本项目的实施符合《和田地区科技创新“十四五”规划》要求，认真做好地县市科技计划项目。围绕《和田地区科技创新“十四五”规划》，努力提升全地区科技创新能力和科技成果转化能力，2023年和田地区财政科技支出预算3514万元。地县市技术研究与开发经费列入财政预算11362.13万元。截至目前，征集项目170项，实施项目80项，落实经费3390.98万元。其中：地区本级2023年共征集科技计划项目71项，实施项目31项，投入财政科技经费330万元。　　4.资金投入和使用情况　　（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析　　本项目预算安排总额为318.3万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金318.3万元，其他资金0万元，2023年实际收到预算资金318.3万元，预算资金到位率为100%。　　（2）项目资金实际使用情况分析　　本项目实际支付资金318.3万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付项目运行费费用298.3万元、培训费用20万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标　　为推动全地区的农牧业科技进步，该项目计划开展技术研究与开发项目至少10项，包括对农作物民技术培训至少500人次，帮助至少150人农作物民解决增收中的难点问题；拉动本地区特色优势产业快速发展，研究项目优先支持对特色林果业、畜禽养殖业、设施农业发展具有示范带动作用的科技项目以及对我地区经济社会和科技发展重大决策可提供选择依据或方案的科技战略研究项目，从而推动地区农牧业科学技术的应用及科技创新能力的提升。　　2.阶段性目标　　根据《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：　　（1）项目产出指标　　①数量指标　　“覆盖县市数据”指标，预期指标值为>=8个；　　“农牧民技术培训”指标，预期指标值为>=500人；　　“技术研究与开发项目立项”指标，预期指标值为>=10项；　　“培训场次”指标，预期指标值为>=10场次；　　②质量指标　　“培训合格率”指标，预期指标值为100%；　　③时效指标　　“资金支付及时率”指标，预期指标值为100%；**

**“项目完成时间”指标，预期指标值为2023年12月31日；　　④成本指标　　“项目运行费”指标，预期指标值为<=298.3万元；　　“培训费”指标，预期指标值为<=20万元；　　（2）项目效益指标　　①经济效益指标　　无此项指标；　　②社会效益指标　　“提高农牧民科学技术应用水平”指标，预期指标值为有效提高；　　③生态效益指标　　无此项指标；　　④可持续影响　　无此项指标；　　⑤满意度指标　　“农牧民及专业技术人员满意度”指标，预期指标值为>=95%；**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的　　为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对2023年科技计划专项资金项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：　　一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。　　二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。　　三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。　　四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。　　2.绩效评价对象　　此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2023年科技计划专项资金项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。　　3.绩效评价范围　　本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则　　依据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：　　（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。　　（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。　　（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。　　（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。　　根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:　　（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。　　（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。　　（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。　　2.绩效评价指标体系　　我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。　　3.评价方法　　绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。　　三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。　　①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。　　②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:　　立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。  
　　立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。　　绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。　　绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。　　预算编制科学性 成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。　　资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。　　资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。　　预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。　　资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用，是否按照标准支出。　　管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。　　制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。　　定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。　　定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。　　4.评价标准　　绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备　　我单位于2024年1月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：　　陈超 （评价小组组长）：主要负责绩效评价工作全盘工作；　　阿依奴尔·买吐送（评价小组组员）：主要负责资料审核等工作；　　王学明（评价小组组员）：主要负责资料审核等工作。　　吴成伟（评价小组组员）：主要负责资料审核等工作。　　2.组织实施　　2023年2月25日-3月15日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。　　3.分析评价　　2023年3月16日-4月1日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　　4.撰写与提交评价报告　　2023年4月1日-4月15日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。　　5.问题整改　　经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。　　6.档案整理　　建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况　　经评价，本项目达成实际完成值与预期指标值一致年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：　　一是：评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析。　　二是：运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。　　三是：总分一般设置为100分，评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。　　（二）评价结论　　此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量22个，实现三级指标数量22个，总体完成率为100%。项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；项目产出类指标共设置9个，满分指标9个，得分率100%；项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%，详细情况见“附件2：项目综合得分表”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。　　1.项目立项情况分析**

**（1）立项依据充分性　　本项目立项符合行署第八次常务会议研究通过并呈报地委研究的《中共和田地委 和田地区行署〈关于强化科技创新支撑引领作用推动和田经济社会高质量发展的实施意见〉（送审稿）》《和田地区科技创新“十四五”规划》《和田地区科技计划项目管理办法》《和田地区科技计划项目管理办法实施细则（暂行）》中的：“围绕服务地区主导产业和特色产业，突出政产学研用五位一体”，着力解决制约地区经济社会发展中面临的种源、防疫、饲草、园区建设等瓶颈和“卡脖子”问题，着力强化企业创新主体地位，激励企业研发投入，提升创新能力，落实基础研究十年规划，加强基础领域科学技术研究，着力打赢关键核心技术攻坚战，支持具有一定科研基础的企业和科研人员，在自然科学范畴内自主选题、自由探索，开展创新性科学研究，为区域创新体系建设和经济社会发展提供科技服务，稳定和凝聚优秀人才，强化科技人才培养，引导科技、信息、人才、资金、管理等要素向基层、农业一线集聚，提高科技创新对地区经济社会发展的支撑和引领作用。符合行业发展规划和政策要求，本项目立项符合《地区科技局配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“科技创新工作”，属于我单位履职所需，根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2060199其他科学技术管理事务支出”经济分类为“50201办公费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。　　综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。　　（2）立项程序规范性　　本项目贯彻落实自治区“科技创新26条”加大财政科技投入。建立全区各级财政科技支出稳定增长机制，提高财政科技支出用于研发活动的比例，到2025年争取达到20%，重点投向关键核心技术攻关、基础研究、创新平台建设等方面。项目立项过程中产生的文件均符合相关要求。本项目为产业发展类项目，属于经常性项目，项目预算金额为318.3万元，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托项目第三方单位完成本项目可行性研究报告的编制，并经过专家论证。　　综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。　　2.绩效目标情况分析　　（1）绩效目标合理性　　本项目已设置年度绩效目标，具体内容为推动全地区的农牧业科技进步，该项目计划开展技术研究与开发项目至少10项，包括对农作物民技术培训至少500人次，帮助至少150人农作物民解决增收中的难点问题；拉动本地区特色优势产业快速发展，研究项目优先支持对特色林果业、畜禽养殖业、设施农业发展具有示范带动作用的科技项目以及对我地区经济社会和科技发展重大决策可提供选择依据或方案的科技战略研究项目，从而推动地区农牧业科学技术的应用及科技创新能力的提升；本项目实际工作为：该项目计划开展技术研究与开发项目至少10项，包括对农作物民技术培训至少500人次，帮助至少150人农作物民解决增收中的难点问题；拉动本地区特色优势产业快速发展，研究项目优先支持对特色林果业、畜禽养殖业、设施农业发展具有示范带动作用的科技项目以及对我地区经济社会和科技发展重大决策可提供选择依据或方案的科技战略研究项目，从而推动地区农牧业科学技术的应用及科技创新能力的提升。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性；本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了提高农牧民科学技术应用水平，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。　　综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。　　（2）绩效指标明确性　　经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标11个，定量指标9个，定性指标2个，指标量化率为100%，量化率达70%以上。　　综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。  
　　3.资金投入情况分析　　（1）预算编制科学性　　本项目根据《关于下达2022年度地区本级技术研究与开发经费项目计划的通知》和地科研【2022】1号资金文件确定预算为82万元，即预算编制较科学且经过论证；　　预算申请内容为2023年科技计划专项资金，项目实际内容为2023年科技计划专项资金，预算申请与《2023年科技计划专项资金项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；　　本项目预算申请资金318.3万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为万元，数量为10。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；　　综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。　　（2）资金分配合理性　　本项目实际分配资金以《关于申请2023年科技计划专项资金项目资金的请示》和《2023年科技计划专项资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2023年科技计划专项资金资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金318.3万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。　　综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。　　1.资金管理情况分析　　（1）资金到位率　　本项目预算资金为318.3万元，其中：本级财政安排资金318.3万元，其他资金0万元，实际到位资金318.3万元，资金到位率=100%，得分=2。综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。　　（2）预算执行率　　本项目实际支出资金318.3万元，预算执行率=100%，得分=7分。　　综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。　　（3）资金使用合规性　　通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《地区科技局科技化项目资金管理办法》《地区科技局科技计划专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。　　综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。　　2.组织实施情况分析　　（1）管理制度健全性  
　　我单位已制定《地区科技局科技化项目资金管理办法》《地区科技局收支业务管理制度》《地区科技局政府采购业务管理制度》《地区科技局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。　　综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。　　（2）制度执行有效性　　经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了地区科技局项目工作领导小组，由党组书记、副局长陈伟任组长，负责项目的组织工作；党组成员、副局长陈超任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：阿依奴尔·买吐送、吴成伟、王学明，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。　　综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和9个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。　　1.数量指标完成情况分析　　“覆盖县市数据”指标：预期指标值为>=8个，实际完成指标值为8个，指标完成率为100%。　　“农牧民技术培训”指标：预期指标值为>=500人，实际完成指标值为500人，指标完成率为100%。　　“技术研究与开发项目立项”指标：预期指标值为>=10项，实际完成指标值为10项，指标完成率为100%。　　“培训场次”指标：预期指标值为>=10场次，实际完成指标值为10场次，指标完成率为100%。　　2.质量指标完成情况分析　　“培训合格率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。　　3.时效指标完成情况分析　　“资金支付及时率”指标：预期指标值为100%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%　　“项目完成时间”指标：预期指标值为2023年12月31日，实际完成指标值为2023年12月31日，指标完成率为100%　　4.成本指标完成情况分析　　“项目运行费”指标：预期指标值为<=298.3万元，实际完成指标值为298.3万元，指标完成率为100%。　　“培训费”指标：预期指标值为<=20万元，实际完成指标值为20万元，指标完成率为100%。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由5个二级指标和2个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。　　1.经济效益完成情况分析　　无该项指标。  
　　2.社会效益完成情况分析　　“提高农牧民科学技术应用水平”指标：预期指标值为有效提高，实际完成指标值为基本达成目标，指标完成率为100%。　　3.生态效益完成情况分析　　无该项指标。　　4.可持续影响完成情况分析　　无该项指标。　　5.满意度指标完成情况分析　　“提高农牧民科学技术应用水平”指标：预期指标值为>=95%，实际完成指标值为96.67，指标完成率为100%。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**本项目年初预算资金总额为318.3万元，全年预算数为318.3万元，全年执行数为318.3万元，预算执行率为100%。　　本项目共设置三级指标数量23个，满分指标数量23个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100%。　　综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0%。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法　　1.不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。  
　　2.加强宣传，加大对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。　　（二）存在的问题及原因分析　　一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。　　二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。　　三是缺少带着问题去评价的意识。　　四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。　　2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。　　3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。　　４.评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。**

**八、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。　　（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。　　（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。　　（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。　　（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**