附件：

和田地区人民医院2020年度部门决算

公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

- 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能

和田地区人民医院是和田地区唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的现代化综合性医院。其职能是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，同时还承担和田地区医疗与护理医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等工作。

- 二、机构设置及人员情况

和田地区人民医院2020年度，实有人数2152人，其中：在职人员2152人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，和田地区人民医院部门决算包括：和田地区人民医院决算。单位无下属预算单位，下设17个处室，分别是：党政办、人事科、财务科、总务科、设备科、信息中心、全科医学科、中医科、血管外科、神经内科、神经外科、放射科、检验科、功能科、医务科、护理部、药剂科等。

- 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入150633.21万元，与上年相比，增加53052.36万元，增长54.37%，主要原因是：2020年项目经费增加。本年支出141089.94万元，与上年相比，增加60585.72万元，增长75.26%，主要原因是：2020年项目经费增加。

- 二、收入决算情况说明

2020年度本年收入150633.21万元，其中：财政拨款收入61545.68万元，占40.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入74204.73万元，占49.26%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14882.8万元，占9.88%。

- 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出141089.94万元，其中：基本支出90282.74万元，占63.99%；项目支出50807.2万元，占36.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入61545.68万元，与上年相比，增加47720.83万元，增长345.18%。主要原因是：2020年项目经费增加。财政拨款支出61645.69万元，与上年相比，增加47720.91万元，增长342.70%，主要原因是：2020年项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数10795.58万元，决算数61545.68万元，预决算差异率470.10%，主要原因是：2020年我单位项目经费预算增加。财政拨款支出年初预算数10795.58万元，决算数61645.69万元，预决算差异率471.03%，主要原因是：2020年我单位项目经费预算增加。

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出61645.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060801国际交流与合作支出1.81万元；

2100201综合医院支出10838.48万元；

2100299其他公立医院支出1590.38万元；

2100408基本公共卫生服务支出5.05万元；

2100499其他公共卫生支出42.77万元；

2109901其它卫生健康支出3.33万元；

2111001能源节约利用支出7.74万元；

2299901其他支出42.39万元。

部分科目不予公开。

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10838.48万元，其中：

人员经费10838.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资和福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费0万元。

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未安排预算。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括未安排预算。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括未安排预算。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算。

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

- 我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

- 十、其他重要事项的情况说明

- （一）机关运行经费支出情况

2020年度和田地区人民医院日常公用经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公用经费。

- （二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额4719.04万元，其中：政府采购货物支出4719.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

- （三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋106902.7（平方米），价值23855.85万元。车辆23辆，价值645.76万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是：客车、小货车、垃圾车、洒水车；单位价值50万元以上通用设备21台（套）、单位价值100万元以上专用设备78台（套）。

- 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金473.01万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效的实施可以及时弥补管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效；二是强化部门支出责任，提升了财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是预算绩效目标考核指标体系不尽完善，还需进一步细化，部分项目设置的绩效指标与项目实际脱节，对后期绩效监控及评价造成影响。；二是对预算绩效认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，业务人员业务能力有待进一步提升。下一步改进措施：一是细化预算绩效编制，进一步加强预算管理意识，进一步完善预算编制的相关制度；提高预算的合理性和准确性。；二是加强绩效管理工作人员培训，提高工作人员的专业技能和水平，推动绩效工作全面开展。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 追加2019年三级医院对口贫困县医院项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 和田地区人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 24.00 |  |  |  | 24.00 |  |  | 16.58 |  |  | 10 |  |  |  | 69.1% |  |  |  | 6.91 |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 24.00 |  |  |  | 24.00 |  |  | 16.58 |  |  | 10 |  |  |  | 69.1% |  |  |  | 6.91 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 逐步提升诊疗能力和综合服务水平，维护人民群众健康的重要举措。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 逐步提升医院诊疗能力和综合服务水平，维护人民群众健康的重要举措，患者就诊满意度90%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 下派医务人员人数（人） |  |  |  |  |  |  | ≥10 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 柔性帮扶专家人数（人） |  |  |  |  |  |  | ≥8 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开展义诊活动（次） |  |  |  |  |  |  | ≥2 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支援医院数量（个） |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 县域内疾病就诊率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | 80% |  |  | 6 |  |  |  | 5.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | 90% |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 补助发放及时率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  | 70% |  |  | 6 |  |  |  | 4.42 |  |  | 指标下达较晚 |  |  |
|  |  |  | 帮扶完成时间 |  |  |  |  |  |  | 2020年12月31日 |  |  |  | 100% |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 下派策勒县人民医院人员支出（万元） |  |  |  |  |  |  | ≤12 |  |  |  | 16.58 |  |  | 4 |  |  |  | 2.5 |  |  | 指标下达较晚 |  |  |
|  |  |  | 下派和田市人民医院人员支出（万元） |  |  |  |  |  |  | ≤12 |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升受援县医院诊疗能力 |  |  |  |  |  |  | 效果显著 |  |  |  | 80% |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高医疗服务水平 |  |  |  |  |  |  | 持续提高 |  |  |  | 80% |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 下派医务人员满意度（%） |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 受援县域内患者满意度（%） |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.13 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019级助理全科医生规范化培训资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  | 和田地区人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  |  |  | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22.00 |  |  |  | 22.00 |  |  | 16.89 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 76.8% |  |  |  | 7.68 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 22.00 |  |  |  | 22.00 |  |  | 16.89 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 76.8% |  |  |  | 7.68 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使全科医生服务水平全面提高，基本适应人民群众基本医疗卫生服务需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 以适宜方式不断改善和提高医生收入水平，妥善解决基层卫生人才短缺和工作任务重之间的矛盾。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学员人数（人） |  |  |  |  |  |  | ≥11 |  |  |  | 11 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 老师人数（人） |  |  |  |  |  |  | ≥264 |  |  |  | 203 |  |  | 4 |  |  |  | 3.07 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 考核合格率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥80% |  |  |  | 80% |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 未结业 |  |  |
|  |  |  | 资金使用合规率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  | 95% |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 学员补助发放及时率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | 77% |  |  | 4 |  |  |  | 3.42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 老师补助发放及时率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | 77% |  |  | 4 |  |  |  | 3.42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  |  |  |  |  | 2020年9月30日 |  |  |  | 77% |  |  | 5 |  |  |  | 4.81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 学员生活补助（万元） |  |  |  |  |  |  | ≤14.6 |  |  |  | 11.1 |  |  | 6 |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教学实践活动支出（万元） |  |  |  |  |  |  | ≤5.4 |  |  |  | 5.78 |  |  | 5 |  |  |  | 4.64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 考核支出（万元） |  |  |  |  |  |  | ≤2 |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 未结业 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升学员临床诊疗能力 |  |  |  |  |  |  | 有效提升 |  |  |  | 80% |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 解决基层卫生人才短缺问题 |  |  |  |  |  |  | 有效解决 |  |  |  | 90% |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老师满意度（%） |  |  |  |  |  |  | ≥85% |  |  |  | 85% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 学员满意度（%） |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.54 |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年医疗服务能力提升补助资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和田地区卫生健康委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 和田地区人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 427.01 | 427.01 |  |  |  |  |  | 427.01 |  |  | 10 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 427.01 | 427.01 |  |  |  |  |  | 427.01 |  |  | 10 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有效减轻患者家庭经济负担，着力提高医疗服务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效减轻患者家庭经济负担，着力提高医疗服务水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |  | 年度指标值 |  |  |  | 实际完成值 |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 年度门诊量（人次） |  |  |  |  |  |  | ≥570000 |  |  |  | 482455 |  |  | 5 |  |  |  | 4.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 药品供应商数量（个） |  |  |  |  |  |  | ≥2 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 药品采购剂型（种） |  |  |  |  |  |  | ≥3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 药品验收合格率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  | 95% |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 药品入库率(%) |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 采购合同执行率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 药品采购及时率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  | 95% |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 资金支付及时率（%） |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | 90% |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成时间 |  |  |  |  |  |  | 2020年12月31日 |  |  |  | 100% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 西药采购成本（万元） |  |  |  |  |  |  | ≤300 |  |  |  | 300 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中成药采购成本（万元） |  |  |  |  |  |  | ≤127.01 |  |  |  | 127.01 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 降低患者医药费用 |  |  |  |  |  |  | 有效降低 |  |  |  | 90% |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 改善医生用药行为 |  |  |  |  |  |  | 显著改善 |  |  |  | 90% |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 保障医疗服务水平不断提升 |  |  |  |  |  |  | 长期 |  |  |  | 80% |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 职工满意度（%） |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度（%） |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  | 90% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 西药采购成本（万元） |  |  |  |  |  |  | ≤300 |  |  |  | 300 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.28 |  |  |  |  |  |

- 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》

- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》