附件2：

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：2024年新疆人才发展基金第一轮支持资金项目

实施单位（公章）：和田地区工业和信息化局

主管部门（公章）：和田地区工业和信息化局

项目负责人（签章）：熊伟

填报时间：2025年03月19日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为深入贯彻落实《自治区党委自治区人民政府关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（新党发〔2022〕8号）精神，按照自治区人才工作领导小组第18次会议部署要求，经研究，现决定开展2024年度第二批“2+5”重点人才计划申报工作。《自治区党委自治区人民政府关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（新党发〔2022〕8号）精神明确规定的“对园区和企业培养引进的人才（团队），根据培养引进方式、承担项目、专业水平、目标成果等情况，逐人核定支持资金。对南疆园区培养引进人才（团队）的资格条件，可适当放宽”“园区和高新技术企业培育打造的各类人才创新平台、产才融合平台等，根据科技创新成果和培养产业人才的实际成效，按照平台相关研发投入或人才培养投入的一定比例给予奖补支持”。

2.主要内容

本项目主要实施内容为：重点园区引才育才项目团队5个，“2+5”重点人才项目所完成的成果5个，援疆发放工资4人，项目总投资为473.5万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，有助于“2+5”重点人才项目对本地人才环境优化改善，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。

3.实施情况

实施主体：和田地区工业和信息化局。

实施时间：本项目实施期限为2024年1月—2024年12月。

实施情况：2024年5个项目实施以来，我局都能够按照自治区工信厅关于“2+5”重点园区引才育才项目实施工作要求，紧盯目标任务，严格项目审查，确保各项目在人才引进落实、资金到位拨付、项目推进落地方面不出问题。截至目前，5个项目总体顺利推进，平均完成总体目标的41%，其中免疫性益生菌研发团队建设项目完成总体目标任务的35%；核桃油、核桃肽深加工研发团队建设项目完成总体目标任务的40%；新型纺织面料研发团队引才育才项目完成总体目标任务的35%；新型高产栽培关键技术研究团队引才育才项目完成总体目标任务的55%；精油萃取及精深加工关键技术研发团队引才育才项目完成总体目标任务的40%。发放4名援疆干部南疆工作津贴3.5万元。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为473.5万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金473.5万元，其他资金0.00万元，2024年实际收到预算资金473.5万元，预算资金到位率为100.00%。

（2）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金473.5万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于发放“2+5人才补助”专项费用470万元、为4名援疆干部发放南疆津贴3.5万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

重点园区引才育才项目团队5个，“2+5”重点人才项目所完成的成果5个，援疆发放工资4人，项目总投资为473.5万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，有助于“2+5”重点人才项目对本地人才环境优化改善，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。

2.阶段性目标

项目前期准备工作：我单位根据自治区下发的《自治区党委自治区人民政府关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（新党发〔2022〕8号）文件要求,开展2024年新疆人才发展基金第一轮支持资金项目。

项目实施：重点园区引才育才项目团队5个，“2+5”重点人才项目所完成的成果5个，援疆发放工资4人，项目总投资为473.5万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，有助于“2+5”重点人才项目对本地人才环境优化改善，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对2024年新疆人才发展基金第一轮支持资金项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：

一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。

二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。

三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年新疆人才发展基金第一轮支持资金项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

3.评价方法

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。

三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。

①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100.00%～80%（含）、80%～60%（含）、60%～0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:

立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。

立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。

绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。

绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。

预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，

资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100.00%，通过z实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100.00%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。

管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。

定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年1月10日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

何亮舟（评价小组组长）：主要负责审核并解决项目实施过程所有相关问题，复核绩效评价报告质量;

熊伟（评价小组组员）：主要负责收集项目绩效相关所有资料，负责报告中数据的核实;

李国乐（评价小组组员）：主要负责编制绩效评价报告，编制绩效评价附件表格。

2.组织实施

2025年2月25日—3月15日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。

3.分析评价

2025年3月16日—4月1日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。

4.撰写与提交评价报告

2025年4月1日—4月15日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：

1.沙漠温室高产高效栽培关键技术研究团队引才育才项目。人才引进情况：柔性引进首席科学家先后10次来和指导项目推进，柔性引进特聘专家，柔性引进高层次人才7名高层次人才2024年已全部按照要求到和田开展工作，推进项目落实。同时，安排高层次人才7人、博士生3人，硕士2人，本科1人，长期派驻企业，推进项目研究工作，并针对性解决企业发展中遇到的其他难题。资金到位情况：已拨付资金80万元，用于人才引进的生活补助17万元、工资补助30万元、交通费15万元、人才交流会议培训费18万元，共计使用80万元。项目推进情况：已针对南疆沙漠设施农业发展过程中遇到的关键问题，开展多项技术研究及数据分析试验，开展疆内外学术交流会2次，培训当地技术员3人，“技术明白人”30人，申请专利2项，引进相关设备3套，绿色食品品类3种。

2.精油萃取及精深加工关键技术研发团队引才育才项目。人才引进情况：该项目柔性引进团队领军人才两人，项目实施以来先后到和田指导项目推进，全职引进两位高层次人才作用发挥明显。培养本单位科研骨干人员5人。资金到位情况：已拨付资金110万元，已全部拨付到位。项目推进情况：一是进一步优化了人才引进政策，以更具竞争力的条件吸引高层次人才加入。计划通过提高待遇、完善绩效考核机制、提供职业发展机会、柔性引进等手段，力求引进更多优秀人才，为产业发展注入新的活力。二是已通过专业培训和学术交流等活动，提升了现有人才的专业素质和综合能力。三是正在建立科学的人才激励机制，激发了员工的积极性和创造力，让他们在工作中找到归属感和成就感。

3.免疫型益生菌研发团队建设项目。人才引进情况：项目带头人按照要求来和开展项目研发工作，时间达标；七名柔性引进的高层次人才分成三组，每次一组人员来工作一个月，形成循环往复保障项目科研工作始终都有高层次人才带头实施。培养本地四名维吾尔族人员均是本科学历，通过项目引才育才招聘回本地工作，拟通过三年的培养使他们成为本地人员科研工作的中流砥柱。资金到位情况：2024年度收到项目专项资金120万元，目前所收到的资金全部按照该项目的要求拨付给人才本人或者用于人才相关的科研工作。项目推进情况：目前研究进展完成整体项目目标的36.7%，完成本年度任务目标的100%。

4.核桃油、核桃肽深加工研发团队建设项目。人才引进情况：特聘专家及2位带头人已到位，展开核桃红枣科学研究；高层次人才2位均到位，展开核桃种植研究；全职聘请的4位人员也均已到位，并展开工作研究；本地培养目前有6位人员，包括生产技术及成果转化人员；资金到位情况：2024年度核桃油收到项目专项资金90万元，目前所收到的资金全部按照该项目的要求拨付给人才本人或者用于人才相关的科研工作。

5.新型纺织面料研发团队引才育才项目。人才引进情况：柔性引进的2人已按照引进要求来和带领团队开展工作，柔性引进的5名高层次人才按照要求来和指导推进项目开展。本地培养的2名本地培养人才已开展培养工作。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量21个，实现三级指标数量21个，总体完成率为100.00%。

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，权重分21分，得分21分，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，权重分19分，得分19分，得分率100%；

项目产出类指标共设置8个，满分指标8个，权重分20分，得分20分，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，权重分40分，得分40分，得分率100%。

详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合自治区下发的《自治区党委自治区人民政府关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（新党发〔2022〕8号）精神，按照自治区人才工作领导小组第18次会议部署要求，经研究，现决定开展2024年度第二批“2+5”重点人才计划申报工作。《自治区党委自治区人民政府关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（新党发〔2022〕8号）精神明确规定的“对园区和企业培养引进的人才（团队），根据培养引进方式、承担项目、专业水平、目标成果等情况，逐人核定支持资金。对南疆园区培养引进人才（团队）的资格条件，可适当放宽”“园区和高新技术企业培育打造的各类人才创新平台、产才融合平台等，根据科技创新成果和培养产业人才的实际成效，按照平台相关研发投入或人才培养投入的一定比例给予奖补支持”，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《地区工信局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“提出和田地区工业和信息化发展规划和方针政策，推进地区工业化和信息化融合”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2299999其他支出”经济分类为“50799其他对企业补助”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目经上级单位批准确定相关实施方案，项目立项过程中产生的文件均符合相关要求。本项目为一次性类项目，属于经常性项目，项目预算金额为473.5万元，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托工信局单位完成本项目可行性研究报告的编制，并经过专家论证。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序合规。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“新疆2023年重点园区引才育才项目”，重点园区引才育才项目团队5个，“2+5”重点人才项目所完成的成果5个，援疆发放工资4人，项目总投资为473.5万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，有助于“2+5”重点人才项目对本地人才环境优化改善，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。本项目实际工作为：截至2024年12月31日，本项目实际支出资金47.35万元，预算执行率为100.00%。重点园区引才育才项目、援疆人员资金补贴等。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了项目实施准确性，完善绿色矿业产业集群，增加就业等，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标10个，定量指标9个，定性指标1个，指标量化率为90%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过对产业园区建设及调研测算得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为产业推介、园区招商、考察企业等，项目实际内容为产业推介、园区招商、考察企业等，预算申请与《绿色矿业产业集群项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金473.5万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：“2+5”重点人才项目补贴费用470万元、援疆干部补贴3.5万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《自治区党委自治区人民政府关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（新党发〔2022〕8号）为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《自治区党委自治区人民政府关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（新党发〔2022〕8号）文件显示，本项目实际到位资金473.5万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为473.5万元，其中：本级财政安排资金473.5万元，其他资金0.00万元，实际到位资金473.5万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（473.5/473.5）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*4=4.00分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金473.5万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（473.5/473.5）*100.00%=100.00%。得分=预算执行率*分值=100.00%*5=5.00分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《工信局单位资金管理办法》《工信局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《工信局资金管理办法》《工信局收支业务管理制度》《工信局政府采购业务管理制度》《工信局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了绿色矿业产业集群项目工作领导小组，由党组书记庞永明任组长，负责项目的组织工作；刘兴伟任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：陈鹏，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和8个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20.00分。

1.数量指标完成情况分析

“重点园区引才育才项目团队数”指标：预期指标值为>=5个，实际完成指标值为5个，指标完成率为100.00%。

“‘2+5’重点人才项目所完成的成果数量”指标：预期指标值为>=5个，实际完成指标值为5个，指标完成率为100.00%。

“援疆发放工资人数”指标：预期指标值为>=4人，实际完成指标值为4人，指标完成率为100.00%。

2.质量指标完成情况分析

“2+5”重点人才项目按制定的方案产出成果质量指标：预期指标值为100.00%，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%。

3.时效指标完成情况分析

“资金支付及时率”指标：预期指标值为100.00%，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%。

“项目完成时间”指标：预期指标值为100.00%，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%。

4.成本指标完成情况分析

“重点园区引才育才项目经费”指标：预期指标值为<=470万元，实际完成指标值为470万元，指标完成率为100.00%。

“工资发放总额”指标：预期指标值为<=3.5万元，实际完成指标值为3.5万元，指标完成率为100.00%。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分40.00分，实际得分40.00分。

1.经济效益完成情况分析

无。

2.社会效益完成情况分析

“2+5”重点人才项目对本地人才环境优化改善”指标：预期指标值为有效提高，实际完成指标值为基本达成目标，指标完成率为100.00%。

3.生态效益完成情况分析

无。

4.可持续影响完成情况分析

无。

5.满意度指标完成情况分析

“受益项目团队满意度”指标：预期指标值为>=95.00%，实际完成指标值为95%，指标完成率为100.00%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为473.5万元，全年预算数为473.5万元，全年执行数为473.5万元，预算执行率为100.00%。

本项目共设置三级指标数量10个，满分指标数量10个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100.00%。

综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0.00%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

成立工作领导小组，对现有情况进行分析评估，找到问题所在，带着问题寻找对策，再通过到相关企业实地考察，明确补贴的对象和范围，以薪定才，提供生活保障的服务企业和人才，对引进的人才提出的意见和建议及时采纳，有问题的及时整改，确保能为和田地区的人才补充力量。

预算绩效管理强调支出的责任和效率，是政府管理的重要组成部分，推进预算绩效管理，要求政府部门在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，树立为民服务的理念，不断改进服务水平和质量，履行好经济调节，推进预算绩效系统公开，有利于促进政府部门提高管理效率，改善决策管理和服务水平。

（二）存在的问题及原因分析

1.沙漠温室高产高效栽培关键技术研究团队引才育才项目。

（1）和田现存设施产业出现重茬障碍问题较为严重，对原有研究内容有一定影响，计划针对性研究解决办法，同时推进课题研究内容，预计今年原课题内容可能推后一定时间。

2.精油萃取及精深加工关键技术研发团队引才育才项目。

（1）公司人才队伍结构亟待优化，高层次人才匮乏，这对企业的长远发展形成了制约。

（2）公司的科技成果转化率还较低，研发成果不能实现产业化，产业化成本高昂，许多有市场前景的研发成果未能及时转化为生产力。

3.免疫性益生菌研发团队建设项目。

（1）培养的本地人员先进仪器的实验操作尚不太熟练，其主要原因是先进昂贵的仪器在校学习期间没有经常使用的机会，多加练习后能够克服。

（2）引进人才来疆环境适应及距离问题，现在经过近一年的赴疆工作已经逐渐适应，个别体质弱的灵活处理安排少来新疆但增强线上会议研讨工作。

（3）柔性引进的人员与当地年龄偏大人员存在一定的语言沟通障碍，现已通过每次外出工作都配备一名本地员工协助来解决这个问题。

4.核桃油、核桃肽深加工研发团队建设项目。

（1）研究条件有限，对成果的安排有一定的时间影响。

（2）个别培养人员存在不稳定性，需要加强培养和教育。

5.新型纺织面料研发团队引才育才项目。

（1）部分研发设备更新换代速度较快，现有设备可能无法满足最新的研发需求。主要原因在于纺织行业技术更新迅速，资金投入有限，难以及时更新所有设备。

七、有关建议

1.沙漠温室高产高效栽培关键技术研究团队引才育才项目。

一是就已引进高层次人才及其研究内容进行跟踪，做好团队后勤保障工作，做好研究内容数据记录、协助团队进行数据分析，完善企业发展配套设施发展，改善就业环境，尽可能满足高质量人才提出的各类需求，保障项目研究内容顺利完成。二是计划开展疆内外学术及技术交流活动1次，邀请疆内外设施农业相关专家进行学术交流，就沙漠设施农业相关内容进行探讨研究，补全周边现有日光温室的发展短板，提高当地龙头企业科技研发能力。

2.精油萃取及精深加工关键技术研发团队引才育才项目。

按照考核指标，确定产品开发计划、确定专利申报计划、确定设备改造计划，进一步推进引才育才项目工作内容。完善绩效考核机制、提供职业发展机会，重视内部人才培养，激发员工的积极性和创造力，让他们在工作中找到归属感和成就感。通过合理的奖励机制和晋升渠道，将努力营造一个既能留住人才又能充分发挥其才能的良好环境。

3.免疫性益生菌研发团队建设项目。

一是继续加大人才培训力度及熟练操作。二是提高当地培训人才的整体水平及工作能力。三是已筛选菌种的保藏及功能性鉴定。

4.核桃油、核桃肽深加工研发团队建设项目。

一是针对研究条件，与院校进行联合合作，培养更优秀人员，产出更优秀成果。讲不通省级的人才参与进来。二是对培养人员进行深度教育和培养，稳定被培养人员。三是将核桃油、核桃肽的生产产线进行全面更新布局，新引进安装2条产线。

5.新型纺织面料研发团队引才育才项目。

一是加强与高校和研究机构的合作，利用外部资源弥补设备更新的不足。二是积极申请政府和行业支持，争取更多的资金投入用于设备更新和技术升级。三是持续跟踪市场需求，确保研发方向与市场需求保持一致，提高研发成果的市场转化率。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。

（五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。