附件2：

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：全国工艺品雕刻工职业技能竞赛（新疆赛区）选拔赛活动经费

实施单位（公章）：和田玉保护发展中心

主管部门（公章）：和田玉保护发展中心

项目负责人（签章）：史培宏

填报时间：2025年03月17日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为深入学习贯彻习近平总书记关于技能人才工作的重要指示精神，充分发挥职业技能竞赛对技能人才培养的引领示范作用，更好地促进和田玉产业的高质量发展。在中国轻工珠宝首饰中心的大力支持和指导下，在各级领导和相关单位的支持下，2024年全国行业职业技能竞赛-第七届全国珠宝玉石检测制作职业技能竞赛-“陆子冈杯”全国工艺品雕刻工职业技能竞赛（新疆赛区）选拔赛在和田成功举办。大赛的举办，是贯彻党的二十大报告中“加快建设国家战略人才力量，努力培养造就更多大师、大国工匠、高技能人才”部署要求的具体体现，是落实习近平总书记对技能人才工作系列重要指示的重要举措，对搭建人才技能交流平台，促进行业持续健康发展具有非常重要的意义。
    2.主要内容
    2024年全国行业职业技能竞赛-第七届全国珠宝玉石检测制作职业技能竞赛-“陆子冈杯”全国工艺品雕刻工职业技能竞赛（新疆赛区）选拔赛项目资金23.9万元，其中：财政资金23.9万元，其他资金0万元。
    用于2024年全国行业职业技能竞赛-第七届全国珠宝玉石检测制作职业技能竞赛-“陆子冈杯”全国工艺品雕刻工职业技能竞赛（新疆赛区）选拔赛项目咨询服务费、宣传、邀请嘉宾、裁判、评审等。全面提升参赛选手的工艺品雕刻技能水平；精准选拔出技艺精湛、富有创新精神的工艺品雕刻人才。
    3.实施情况
    实施主体：和田玉保护发展中心
    实施时间：本项目实施期限为2024年1月—2024年12月。
    实施情况：本次竞赛为二类职业技能竞赛。在中国轻工珠宝首饰中心的指导和地委、行署及北京援疆和田指挥部的支持下，竞赛于2024年8月开始筹备。组织乌鲁木齐、和田等地33人报名，符合竞赛规则的有30名选手。竞赛场地由地区中等职业技术学校提供，竞赛机器由和田玉石雕刻培训学校（京和玉器厂）进行调试和设备维护，竞赛和田玉料由和田东山公司（和田市玉出东山珠宝有限责任公司）提供60块山料，竞赛开幕式、场地布置、赛事保障等由和田玉保护发展中心负责。竞赛采用笔试+实操的形式，其中笔试2小时，占20%；实操24小时，占80%。经过4天时间角逐，经过中国工艺美术大师樊军民，中国工艺美术大师袁新根，全国技术能手、大国工匠侯晓峰等5名评审专家的评审，9名职工组选手晋级半决赛（10月28日至10月31日在深圳举行）。全面提升参赛选手的工艺品雕刻技能水平；精准选拔出技艺精湛、富有创新精神的工艺品雕刻人才。
    4.资金投入和使用情况
    （1）项目资金安排落实、总投入等情况分析
    本项目预算安排总额为23.9万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金23.9万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金23.9万元，预算资金到位率为100%。
    （2）项目资金实际使用情况分析
    本项目实际支付资金23.9万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付大赛咨询费用15万元、专家评审们差旅费用及办公费8.9万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

一是全面提升参赛选手的工艺品雕刻技能水平；二是精准选拔出技艺精湛、富有创新精神的工艺品雕刻人才；三是弘扬工艺品雕刻传统文化，通过大赛提高社会对工艺品雕刻行业的关注度。
    2.阶段性目标
    项目前期准备工作：竞赛于2024年8月开始筹备，组织乌鲁木齐、和田等地33人报名，单位成立筹备小组负责赛事整体规划与筹备，涵盖赛程制定、场地安排、物资筹备等工作。
    项目实施：收集选手报名资料，审核参赛资格，确定参赛名单并通知选手，为选手答疑解惑。
    项目完成：核算成绩，公布获奖名单，举办颁奖典礼，表彰优秀选手。颁发荣誉证书与奖品。为全面提升参赛选手的工艺品雕刻技能水平；精准选拔出技艺精湛、富有创新精神的工艺品雕刻人才。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，我单位针对全国工艺品雕刻工职业技能竞赛（新疆赛区）选拔赛活动经费项目开展本次部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分如下：
    一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制，提升财政资金的使用效能。
    二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。
    三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。

四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。
    2.绩效评价对象

    此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为全国工艺品雕刻工职业技能竞赛（新疆赛区）选拔赛活动经费项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。
    3.绩效评价范围
    本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：
    （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。
    （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
    （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
    （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
    根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求:
    （1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。
    （2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
    （3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。
    2.绩效评价指标体系
    我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。详细指标体系见“附件1：项目支出绩效评价体系”。
    3.评价方法
    绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。
    三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。
    ①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。
    ②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%～80%（含）、80%～60%（含）、60%～0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:
    立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。
    立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。
    绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。
    绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。
    预算编制科学性：成本效益分析法，分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。
    资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，
    资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。
    资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专款专用，是否按照标准支出。
    管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。
    制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。
    定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。
    4.评价标准
    绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年1月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：
    薛超（评价小组组长）：主要负责审核并解决项目实施过程所有相关问题，复核绩效评价报告质量;
    罗福（评价小组组员）：主要负责收集项目绩效相关所有资料，负责报告中数据的核实;
    赵欢欢（评价小组组员）：主要负责编制绩效评价报告，编制绩效评价附件表格。
    2.组织实施
    2025年1月10日-1月31日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。
    3.分析评价
    2025年2月1日-2月28日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。
    4.撰写与提交评价报告
    2025年3月1日-3月31日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。
    5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。
    6.档案整理
    建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
    经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：
    一是:梳理总结此次竞赛好的经验和做法，分析竞赛中不足，为做好2025年全国行业职业技能竞赛-第八届全国珠宝玉石检测制作职业技能竞赛-“陆子冈杯”全国工艺品雕刻工职业技能竞赛半决赛打下坚实基础。
    二是:搭建合作交流平台，积极同中国轻工珠宝首饰中心、苏州市玉石文化行业协会对接，引导国内、疆内优秀玉雕大师落地和田，积极促成玉雕大师同和田中等职业技术学校、和田职业技术学院、昆玉职业技术学院等进行校企信息共享、合作交流等，培养更多和田玉加工、雕刻、鉴定、销售人才，助推和田玉产业高质量发展。
    三是:结合竞赛召开座谈会精神，做好“和田·国玉之都”项目申报，将“和田·国玉之都”作为和田地区玉石产业和文化旅游发展的核心品牌和战略定位，突出和田玉的独特性、稀缺性和文化价值，将和田地区打造成为全球知名的玉石产业基地和文化旅游目的地，为和田地区的经济社会发展注入新的活力和动力。
    （二）评价结论
    此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。
    项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，权重分21分，得分21分，得分率100%；

    过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，权重分19分，得分19分，得分率100%；
    项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，权重分20分，得分20分，得分率100%；
    项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，权重分40分，得分40分，得分率100%。
    详细情况见“附件2：项目综合得分表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。
    1.项目立项情况分析
    （1）立项依据充分性
    本项目立项符合中国轻工珠宝首饰中心、中国就业培训技术指导中心、中国财贸轻纺烟草工会全国委员会联合颁发的《关于举办2024年全国行业职业技能竞赛-第七届全国珠宝玉石检测制作职业技能竞赛的通知》（中轻珠宝〔2024〕51号）中：“赛程赛制”符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《和田玉保护发展中心单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“负责规范和田玉资源开采、加工、交易、流通及和田玉交易市场的运行，负责制定和田玉行业人才培养与实施计划，规范和田玉从业人员的管理和培训”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2013899其他市场监督管理事务”，经济分类为“50502商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。
    综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。
    （2）立项程序规范性
    本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于申请举办2024年全国行业职业技能竞赛-第七届全国珠宝玉石检测制作职业技能竞赛-全国工艺品雕刻工职业技能大赛（新疆赛区）选拔赛经费的请示》(和地市监〔2024〕113号)文件要求实施项目。
    综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序规范。
    2.绩效目标情况分析
    （1）绩效目标合理性
    本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“项目总投资23.9万元，计划开展全国工艺品雕刻工职业技能竞赛（新疆赛区）选拔赛活动咨询服务，参加活动选手30人，争取使受益人员满意度达到95%以上”；本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，本项目实际支出资金23.9万元，预算执行率为100.00%。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效发挥职业技能竞赛在人才培养和激励方面的积极作用，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。
    综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。
    （2）绩效指标明确性
    经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标6个，定性指标1个，指标量化率为85.71%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。
    3.资金投入情况分析
    （1）预算编制科学性
    本项目预算编制涵盖宣传推广、赛事组织、咨询服务等关键环节，结合赛事规模、预期参赛人数及场地要求，确保设备的质量与数量能满足比赛与培训要求，即预算编制较科学且经过论证；
    预算申请内容为大赛开办咨询服务费、宣传费、评审专家机票等费用，项目实际内容为咨询服务费、评审专家机票费、办公宣传费用，预算申请与《全国工艺品雕刻工职业技能大赛（新疆赛区）选拔赛项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；
    本项目预算申请资金23.9万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：为选拔赛场地布置、外宣等4.2万余元，数量为评委专家预计邀请16人，根据比赛项目及评审工作量确定，确保每个项目有足够专业评委把头。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；
    综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准4分，本项目预算编制科学。
    （2）资金分配合理性
    本项目实际分配资金以《关于申请举办2024年全国行业职业技能竞赛-第七届全国珠宝玉石检测制作职业技能竞赛-全国工艺品雕刻工职业技能大赛（新疆赛区）选拔赛经费的请示》和《全国工艺品雕刻工职业技能大赛（新疆赛区）选拔赛项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于<关于申请举办2024年全国行业职业技能竞赛-第七届全国珠宝玉石检测制作职业技能竞赛-全国工艺品雕刻工职业技能大赛（新疆赛区）选拔赛经费的请示>办理情况的报告》文件显示，本项目实际到位资金23.9万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。
    综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分19分。
    1.资金管理情况分析
    （1）资金到位率

    本项目预算资金为23.9万元，其中：本级财政安排资金23.9万元，其他资金0万元，实际到位资金23.9万元，资金到位率100%。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（23.9/23.9）*100%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。
    综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。
    （2）预算执行率
    本项目实际支出资金23.9万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（23.9/23.9）*100%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。
    综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。
    （3）资金使用合规性
    通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《和田玉保护发展中心单位资金管理办法》《全国工艺品雕刻工职业技能竞赛（新疆赛区）选拔赛活动专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。
    2.组织实施情况分析
    （1）管理制度健全性

我单位已制定《全国工艺品雕刻工职业技能竞赛（新疆赛区）选拔赛活动经费资金管理办法》《全国工艺品雕刻工职业技能竞赛（新疆赛区）选拔赛活动经费收支业务管理制度》《全国工艺品雕刻工职业技能竞赛（新疆赛区）选拔赛活动经费政府采购业务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。
    综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。
    （2）制度执行有效性
    经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了全国工艺品雕刻工职业技能竞赛（新疆赛区）选拔赛活动经费项目工作领导小组，由党支部书记史培宏任组长，负责项目的组织工作；陈丽娜任副组长，负责项目的实施工作；组员包括胡春仙，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。
    综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。
    1.数量指标完成情况分析
    "参加活动选手人数:预期指标值为≥30人，实际完成值为=30人,指标完成率为100%。"
    2.质量指标完成情况分析
    “活动举办完成率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为=100%，指标完成率为=100%。
    3.时效指标完成情况分析
    “活动开展及时率”指标：预期指标值为=100%，实际完成指标值为=100%，指标完成率为=100%。
    4.成本指标完成情况分析
   “活动经费成本”指标：预期指标值为≤8.9万元，实际完成指标值为=8.9万元，指标完成率为100%。
    “赛事咨询服务费”指标：预期指标值为≤15万元，实际完成指标值为=15万元，指标完成率为100%。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。
    1.经济效益完成情况分析
    无。
    2.社会效益完成情况分析
    “发挥职业技能竞赛在人才培养和激励方面的积极作用”指标：预期指标值为效果显著，实际完成指标值为基本达成目标，指标完成率为100%。
    3.生态效益完成情况分析
    无。
    4.可持续影响完成情况分析
    无。
    5.满意度指标完成情况分析
    “受益人员满意度”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为=100%，指标完成率为100%。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

本项目年初预算资金总额为23.9万元，全年预算数为23.9万元，全年执行数为23.9万元，预算执行率为100%。
    本项目共设置三级指标数量7个，满分指标数量7个，扣分指标数量0个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为100%。
    综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是邀请雕刻领域资深专家、行业协会骨干以及赛事组织经验丰富的人员，共同组建筹备委员会，负责赛事整体规划与决策。专家把控比赛专业方向，协会人员提供行业资源支持，组织者保障赛事流程顺畅；
    二是依据国家职业技能标准，结合工艺品雕刻行业发展趋势，制定详细评分细则，涵盖作品创意、工艺技巧、材质运用、完成度等维度，确保评判公正、科学，同时提前明确比赛流程、时间节点、安全规范，让选手和工作人员清晰了解赛事要求。
    三是按照场地构架选择比赛需求划分雕刻区、展示区、休息区，安排专人负责现场秩序维护，确保比赛安全有序进行。
    （二）存在的问题及原因分析
    1.比赛场地空间有限，选手雕刻区较为拥挤，且周边配套设施不完善，如休息区座椅数量不足，影响选手比赛状态与体验；部分雕刻设备在比赛期间出现故障，如电动雕刻刀卡顿、打磨机功率不稳定，导致选手作品进度受阻，影响比赛公平性;筹备资金有限，在场地租赁上无法选择条件更优的大型场地，无法选择条件更优的大型场地，设备老旧，质量难以保障;赛前设备检查仅流于表面，未进行深度性能检测，日常缺乏定期维护保养，导致设备易出现故障。
    2.预算绩效理念尚未真正树立，管理意识有待强化。主要问题是部分政府部门仍存在"重投入轻产出"的传统思维，对预算绩效管理的认识停留在表面层次。原因在于长期形成的预算管理惯性思维难以转变，部分领导干部对绩效管理的重要性认识不足，将预算绩效简单等同于财务控制，未能将其作为提升治理效能的重要抓手。绩效文化培育不足，基层工作人员对绩效管理的理解和参与度较低，导致绩效理念难以贯穿预算全过程。这种认知偏差使得绩效管理流于形式，难以真正发挥提升资金效益的作用。

七、有关建议

（一）首先优化场地布局，通过模块化可拆卸隔断划分功能区域，采用双层错位操作台设计提升单位面积利用率，同步增设移动式折叠休息舱与共享储物柜，实现有限空间的高效复用；其次强化设备保障，建立"赛前72小时全项检测+赛中实时监测+赛后保养建档"的全周期管理机制，引入第三方专业机构对核心设备进行载荷测试与稳定性评估，设立应急设备共享库并按10%冗余标准配置备用机；最后创新资金筹措模式，构建"政府补贴+企业赞助+参赛保证金循环使用"的多元投入机制，与设备厂商签订"以租代购"协议并设立技术保障基金。同步开发数字化管理平台，实现设备状态、场地使用、资金流向的可视化监控，通过系统化治理破解硬件制约，确保赛事公平性与参赛体验双提升。
    （二）建立党政领导绩效述职制度，将绩效管理纳入领导干部考核评价体系，通过"一把手"公开承诺、典型案例剖析等方式破除惯性思维；重构全链条绩效管理制度，推行"目标编制—过程监控—评价应用"三阶闭环管理，开发融合财政大数据分析的智能绩效云平台，实现资金流向动态追踪与效益实时预警；实施绩效能力筑基工程，开展"政策制定者+财务人员+项目执行者"三位一体专项培训，编制《绩效管理实务手册》并嵌入预算编审系统智能辅助模块。

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。
    （二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。
    （三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。
    （四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。
    （五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。