附件2：

**项目支出绩效自评报告**

（**2024**年度）

项目名称：**2024年为民办实事工作经费**

实施单位（公章）：**新疆维吾尔自治区和田地残疾人联合会**

主管部门（公章）：**新疆维吾尔自治区和田地残疾人联合会**

项目负责人（签章）：**陶江**

填报时间：**2025年05月19日**

**一、基本情况**

**（一）项目概况**

**1.项目背景  
 根据相关文件精神，通过下派工作队帮扶村委会加强基层组织建设，建强基层基础，密切联系群众，融入群众，服务群众，践行党的群众路线，维护社会稳定和长治久安。解决群众困难诉求；最大限度地教育引导群众、争取凝聚人心；无群体性上访、无干部腐败案件。  
 2.主要内容  
 本项目主要用于解决村民的生产、生活困难问题。让村委会国旗升起来、场所用起来、院落绿起来、灯光亮起来、广播响起来、培训办起来、远程教育学起来、文化活动搞起来、农民群众乐起来、村级组织强起来。总的来说就是：丰富村民的文化生活，解决村民的困难诉求，宣传党的各项惠民利民政策，教育农民感党恩、知党恩、跟党走。  
 3.实施情况  
 实施主体：和田地区残疾人联合会是推动和田各项科技事业发展的重要社会力量。 实施时间：本项目实施期限为2024年1月—2024年12月。 实施情况：本项目的实施符合相关政策要求，主要开展了让村委会国旗升起来、场所用起来、院落绿起来、灯光亮起来、广播响起来、培训办起来、远程教育学起来、文化活动搞起来、农民群众乐起来、村级组织强起来。总的来说就是：丰富村民的文化生活，解决村民的困难诉求，宣传党的各项惠民利民政策，教育农民感党恩、知党恩、跟党走。开展节前对困难群体的慰问、四老人员的慰问。  
 4.资金投入和使用情况 （1）项目资金安排落实、总投入等情况分析 本项目预算安排总额为17万元，资金来源为本级部门预算，其中：财政资金17.00万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金17.00万元，预算资金到位率为100.00%。 （2）项目资金实际使用情况分析 本项目实际支付资金14.15万元，预算执行率83.24%，如项目预算执行率不是100%，结转资金2.85万元。本项目资金主要用于支付各类慰问费用10.55万元、开展宣传等各类活动费用1.12万元，改善办公区水暖维修等2.48万元。**

**（二）项目绩效目标**

**1.总体目标  
派驻1个为民办实事工作队；本单位派出队员4人；为民办**

**实事工作任务完成率不低于95%；为民办实事工作经费17万元；为民办实事工作队所在村村民满意率达到95%及以上；提高群众对惠民政策知晓率不低于90%，解决群众困难，为群众办实事，达到落实惠民政策，带动基层党组织建设的目的。  
 2.阶段性目标 项目前期准备工作：需求调研：深入基层开展残疾人服务需求调查。  
 方案编制：制定包含康复服务、就业帮扶等内容的实施方案；**

**预算编制：按照财政资金管理要求细化支出科目；审批备案：完成项目立项及资金申报程序。  
 项目实施阶段：资金管理：严格执行专项资金使用管理制度；服务开展：组织残疾人职业技能培训、辅助器具适配等服务活动；过程监督：建立项目进度月报制度；动态调整：根据实施情况优化服务内容。  
 项目完成阶段：绩效评价：开展服务对象满意度调查；成果总结：形成项目执行情况报告；财务结算：完成专项资金决算审计；材料归档：整理项目全过程档案资料。**

**二、绩效评价工作开展情况**

**（一）绩效评价目的、对象和范围**

**1.绩效评价的目的**

**为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩**

**效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，根据财政**

**部印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《自**

**治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）**

**文件精神，我单位针对2024年为民办实事工作经费项目开展本次**

**部门项目支出绩效评价工作。通过绩效评价，促进本单位发现问**

**题、总结经验、改进工作。绩效评价旨在评价本项目前期审批、**

**实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的**

**实现，保证财政资金有效、合理使用，具体绩效评价的目的细分**

**如下： 一是：通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华**

**人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理**

**的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算**

**管理机制，提升财政资金的使用效能。二是：通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，**

**根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效**

**指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效**

**益指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标**

**等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。三是：通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理**

**理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算**

**编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花**

**钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和**

**约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以**

**绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，**

**全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。**

**四是：通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项**

**目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。 2.绩效评价对象 此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年为民办实事工作经费项目，评价核心为项目的资金投入、产出及效益。  
 3.绩效评价范围 本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。**

**（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准**

**1.绩效评价原则  
 依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号》《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，绩效评价应遵循如下原则：  
 （1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。  
 （2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。 （3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。 （4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。  
 根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求: （1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中**

**介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。 （2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。  
 （3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价工作组本着科学规范、公平公正、绩效相关的原则，采用全面、重点、现场和非现场相结合的方式进行评价。  
 2.绩效评价指标体系 我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，结合项目特点，经与专家组充分协商，设置指标体系结构如下：设置一级指标共4个，包括：决策指标（21%）、过程指标（19%）、产出指标（20%）、效益指标（40%）四类指标。主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。**

**3.评价方法 绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。我单位根据本项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。  
 三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。  
 ①定量指标分析环节：主要采用对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。  
 ②定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文要求分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下:  
 立项依据充分性：比较法、文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配。  
 立项程序规范性：比较法、文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。  
 绩效目标合理性：比较法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。  
 绩效指标明确性：比较法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。  
 预算编制科学性：成本效益分析法 分析在产出一定的情况下，成本取值是否有依据，是否经过询价，是否按照市场最低成本编制。  
 资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致，  
 资金到位率：比较法，资金到位率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。  
 预算执行率：比较法，预算执行率预期指标值应为100%，通过实际计算，分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。  
 资金使用合规性：文献法、实地勘察法，一是查找资金管理办法，包括专项资金管理办法和单位自有资金管理办法；二是通过查账了解具体开支情况，是否专用专用，是否按照标准支出。  
 管理制度健全性：文献法、比较法，查阅项目实施人员提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。  
 制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。  
 定量指标：比较法，将实际完成值与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。  
 定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。  
 4.评价标准  
 绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。**

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备**

**我单位于2025年3月18日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：  
 陶江（评价小组组长）：主要负责全程指导项目绩效评价工作，审核评价报告；  
 芮建红（评价小组组员）：主要负责撰写项目支出部门评价报告，分析汇总数据。  
 吐松阿依·买提玉素甫（评价小组组员）：主要负责项目的资料整理、收集和数据分析。  
 2.组织实施  
 2025年3月11日-3月14日，评价工作进入实施阶段。在数据采集方面，评价小组整理单位前期提交的资料，与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况并采集信息，了解项目设置背景及资金使用等情况。 3.分析评价**

**2025年3月15日-3月25日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。  
 4.撰写与提交评价报告  
 2025年3月26日-3月30日评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。  
 5.问题整改 经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。  
 6.档案整理  
 建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。**

**三、综合评价情况及评价结论**

**（一）综合评价情况**

**经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在以下三方面：  
 一是：提升为民服务理念，树牢从群众中来，到群众中去的意识。强化为民办事服务，充分发挥党群服务中心作用，及时收集合解决群众困难诉求，充分利用228群众说事机制，帮助群众解决困难诉求46条，受到群众好评。 二是：常态化做好志愿服务，做好困难群众救助工作。全村共组建3支志愿服务队伍共计25人。通过帮扶鳏寡孤独和弱劳动力家庭庭院改造和环境卫生清理等工作，让他们进一步感受到党的温暖和关怀，增强了他们的感恩意识。为加强阿勒格小学“六·一”儿童节赠送价值0.95万元的冷风机，切实解决库墩村学校困难，为了辖区村民安全，利用驻村工作经费，在建党节期间慰问42名党员，每人发放一套被子，国庆期间给40户家庭发放米面油，在辖区存在风险隐患的路口及时安装0.45万元的减速带，11月初，为了群众能过好冬天，给38户困难家庭发放价值0.76万元的煤，元旦前给40户家庭发放价值0.36万元的面粉和清油，得到了村民的满意和好评，同时村民们也感受到了党和政府的温暖。  
 三是：认真审核，确保资金及时足额支付。及时按照合同约定，提交财政审核支付印证材料，确保资金及时足额支付。  
 （二）评价结论  
 此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为98.32分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量17个，总体完成率为98.32%。  
 项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，权重分21分，得分21分，得分率100%； 过程管理类指标共设置5个，满分指标4个，权重分19分，得分18.16 分，得分率95.59%；  
 项目产出类指标共设置6个，满分指标5个，权重分20分，得分19.16 分，得分率95.80%；  
 项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，权重分40分，得分40分，得分率58.10%，  
 详细情况见“附件2：项目综合得分表”。**

**四、绩效评价指标分析**

**（一）项目决策情况**

**项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21分，实际得分21分。  
 1.项目立项情况分析 （1）立项依据充分性  
 本项目立项符合相关政策要求解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活的实际问题为目的，及时将党和政府的温暖送到各族人民的心坎上。符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《和田地区残疾人联合会配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“服务、管理”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“2299999其他支出”经济分类为“50201办公经费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。  
 综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分，本项目立项依据充分。  
 （2）立项程序规范性  
 本项目2024年为民办实事工作经费，项目立项过程中产生的文件均符合相关要求。本项目为特定目标类项目，属于经常性项**

**目，项目预算金额为17万元，不涉及事前绩效评估和风险评估，由本单位完成本项目可行性研究报告的编制，并经过专家论证。  
 综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目立项程序合规。  
 2.绩效目标情况分析**

**（1）绩效目标合理性  
 本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本单位派出队员**

**4人；为民办实事工作任务完成率不低于95%；为民办实事工作经费17万元；为民办实事工作队所在村村民满意率达到95%及以上；提高群众对惠民政策知晓率不低于90%，解决贫困群众困难，为群众办实事，达到落实惠民政策，带动基层党组织建设的目的”；本项目实际工作为：本单位派出队员4人；为民办实事工作任务完成率不低于95%；为民办实事工作经费17万元；为民办实事工作队所在村村民满意率达到95%及以上；提高群众对惠民政策知晓率不低于90%，解决贫困群众困难，为群众办实事，达到落实惠民政策，带动基层党组织建设的目的。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目按照绩效目标完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了对困难群众的关心关爱，提高基层组织能力水平。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。  
 综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目绩效目标设置合理。  
 （2）绩效指标明确性  
 经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.50%，量化率达70%以上。  
 综上所述，本指标满分为3分，根据评分标准得3分，本项目所设置绩效指标明确。  
 3.资金投入情况分析  
 （1）预算编制科学性  
 本项目由墨玉县喀拉喀什镇库顿村为民办实事工作队，提出计划单，经残联党组会研究，地区财政审批，确定为政采云采购，即预算编制较科学且经过论证；  
 预算申请内容2024年为民办实事工作经费，项目实际内容为2024年为民办实事工作经费，预算申请与《2024年为民办实事工作经费项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；  
 本项目预算申请资金17万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：单位标准为≤17万元，数量为≤17万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；  
 综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目预算编制科学。  
 （2）资金分配合理性  
 本项目实际分配资金以《关于申请2024年为民办实事工作经费项目资金的请示》和《2024年为民办实事工作经费项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年为民办实事工作经费资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金17万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。  
 综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，本项目资金分配合理。**

**（二）项目过程情况**

**项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19分，实际得分18.16分。   
 1.资金管理情况分析  
 （1）资金到位率  
 本项目预算资金为17万元，其中：本级财政安排资金17万元，其他资金0万元，实际到位资金17万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（17/17）\*100%=100%。得分=资金到位率\*分值=100%\*4=4分。  
 综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。  
 （2）预算执行率  
 本项目实际支出资金14.15万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（14.15/17）\*100%=83.24%。得分=预算执行率\*分值=83.24%\*5=4.16分。  
 综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得4.16分，本项目资金分配合理。  
 （3）资金使用合规性  
 通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《和田地区残疾人联合会资金管理办法》《2024年为民办实事工作经费专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。  
 综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。**

1. **组织实施情况分析**

**（1）管理制度健全性**

**我单位已制定《专项资金管理办法》、《和田地区残疾人联合会收支业务管理制度》、《和田地区残疾人联合会政府采购业务管理制度》、《和田地区残疾人联合会合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。  
 综上所述，本指标满分为2分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。  
 （2）制度执行有效性  
 经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年为民办实事工作经费项目工作领导小组，由党组副书记莫合塔尔·买提努尔任组长，负责项目的组织工作；陶江任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：芮建红和吐松阿依，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。  
 综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。**

**（三）项目产出情况**

**项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分18分。  
 1.数量指标完成情况分析  
 “工作队派出人数”指标：预期指标值为≥4人，实际完成指标值为4人，指标完成率为100.00%。  
 “工作队个数”指标：预期指标值为≥1个，实际完成指标值为1个，指标完成率为100.00%。  
 2.质量指标完成情况分析  
 “各项工作完成率”指标：预期指标值为≥95%，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%。  
 3.时效指标完成情况分析  
 “工作完成时间”指标：预期指标值为2024年12月，实际完成指标值为2024年12月31日，指标完成率为100.00%。  
 “资金支付及时率”指标：预期指标值为=100.00%，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%。  
 4.成本指标完成情况分析  
 “为民办实事经费”指标：预期指标值为≤17万元，实际完成指标值为14.15万元，指标完成率为83.24%。**

**（四）项目效益情况**

**项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分40分，实际得分40分。  
 1.经济效益完成情况分析 无。  
 2.社会效益完成情况分析  
 “群众对党的惠民政策知晓率”指标：预期指标值为≥90%，实际完成指标值为100.00%，指标完成率为100.00%。  
 3.生态效益完成情况分析   
 无。 4.可持续影响完成情况分析  
 无。  
 5.满意度指标完成情况分析**

**“工作队所在村村民满意率”指标：预期指标值为≥90%，实际完成指标值为100%，指标完成率为100%。**

**五、预算执行进度与绩效指标偏差**

**本项目年初预算资金总额为17万元，全年预算数为17万元，全年执行数为14.15万元，预算执行率为83.24%。  
 本项目共设置三级指标数量8个，满分指标数量7个，扣分指标数量1个，经分析计算所有三级指标完成率得出，本项目总体完成率为87.5%。  
 综上所述本项目预算执行率与总体完成率之间的偏差为4.26%。**

**六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法  
我单位以本次绩效评价为契机，建立健全预算项目管理制度，**

**合理设置内部管理机构和岗位，明确职责权限，明确业务个环节流程、时间要求、审批权限等，领导分工明确，事事有人管，件件有人抓，明确单位内部各个业务归口管理责任，加强对政府采购业务预算与计划管理，建立预算编制，提升编制预算的计划性、科学性和规范性，强化预算绩效意识。  
 （二）存在的问题及原因分析  
 1.对各项指标和指标值需进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。  
 2.自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量；缺少带着问题去评价的意识；现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。**

**七、有关建议**

**（一）细化指标时，应将宏观目标分解为具体、可操作的子目标，确保每个指标都能精准反映项目或部门的核心工作内容和关键成果；对于难以量化的指标，可采用分层分类的方法，通过专家打分、公众评价等方式赋予其可衡量的数值；建立动态调整机制，根据实际情况和评价反馈，及时更新和优化指标体系，确保其始终贴合实际工作需求，有效指导绩效评价工作，提高评价的准确性和科学性。  
 (二）引入外部专家或第三方机构参与评价，打破自我审定局限，增强评价客观性与公正性；强化问题导向意识，评价前深入调研，梳理关键问题，带着问题开展评价，聚焦薄弱环节；增加现场评价工作量，通过实地考察、访谈、问卷等方式，全面了解项目实施情况；丰富后续效益评价措施和方法，建立长期跟踪机制，运用大数据分析、成本效益分析等手段，持续评估项目长期效益，为决策提供科学依据。**

**八、其他需要说明的问题**

**（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。  
 （二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。  
 （三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。  
 （四）对使用财政资金严重低效无效并造成重大损失的责任人，要按照相关规定追责问责。对绩效评价过程中发现的资金使用单位和个人的财政违法行为，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究责任，发现违纪违法问题线索的，应当及时移送纪检监察机关。  
 （五）工作人员在绩效评价管理工作中存在违反《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件行为的，其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。**